## Resumo
KIXIMA — Product Backlog
Um único backlog, organizado por Sprint
Total de itens
Concluído
Em Curso
Pendente
Pendentes por prioridade
Alta
Média
Baixa
Progresso por Sprint
Sprint | Concluído | Em Curso | Pendente | Total | % Progresso
Sprint 1 — Núcleo do Marketplace
Sprint 2 — Segurança & Controlo de Acesso
Sprint 3 — Suporte & Confiança
Sprint 4 — Ordens de Compra
Sprint 5 — Subscrições & Pagamentos
Sprint 6 — Faturação & Fiscalidade (AGT)
Sprint 7 — Página Institucional & Marketing
Sprint 8 — Documentação
Sprint 9 — Ambiente de Teste & Lançamento
TOTAL

## Backlog
Nº | Sprint | Item do Backlog | Estado | Prioridade | Notas
1 | Sprint 1 — Núcleo do Marketplace | Catálogo de produtos e serviços (fornecedor publica, comprador explora e compara) | Concluído | — | Inclui kits, importação em massa via Excel (plano PRO) e API de sincronização de preço/stock.
2 | Sprint 1 — Núcleo do Marketplace | Cotações (RFQ) entre comprador e fornecedor | Concluído | — | Pedido → resposta com preço/prazo → fecho pelo comprador.
3 | Sprint 1 — Núcleo do Marketplace | Ciclo completo de Ordens de Compra | Concluído | — | Aprovação, aceitação, pagamento, execução, entrega, receção e resolução de divergências — 11 estados.
4 | Sprint 1 — Núcleo do Marketplace | Contratos-quadro e encomendas avulsas (call-offs) | Concluído | — | Deteção automática no checkout + faturação consolidada periódica (plano PRO).
5 | Sprint 1 — Núcleo do Marketplace | Cadastro e aprovação de empresas (due diligence documental) | Concluído | — | Documentos por tipo de empresa (Cliente/Fornecedora) + apólice obrigatória para fornecedores.
6 | Sprint 1 — Núcleo do Marketplace | Gestão de utilizadores, convites e perfis por empresa | Concluído | — | Perfis: Comprador, Company Admin, Fornecedor, Financeiro.
7 | Sprint 1 — Núcleo do Marketplace | Painel do Admin do Sistema (empresas, apólices, contratos, taxas, planos) | Concluído | — | —
8 | Sprint 1 — Núcleo do Marketplace | Auditoria (trilho append-only de todas as ações) | Concluído | — | Nunca editável/apagável; ator desnormalizado sobrevive à remoção da conta.
9 | Sprint 1 — Núcleo do Marketplace | Apólices de seguro (Fornecedor→KIXIMA e KIXIMA→Cliente) | Concluído | — | Condição de credenciamento para fornecedores.
10 | Sprint 2 — Segurança & Controlo de Acesso | Autenticação de dois fatores (2FA) — email ou aplicação (TOTP) | Concluído | — | Obrigatória para Company Admin e Admin do Sistema.
11 | Sprint 2 — Segurança & Controlo de Acesso | Bloqueio progressivo de conta por tentativas falhadas de login | Concluído | — | Por conta, nunca por IP — protege escritórios inteiros atrás do mesmo endereço.
12 | Sprint 2 — Segurança & Controlo de Acesso | Admin do Sistema dividido por 6 áreas de permissão + Super Admin | Concluído | — | Cadastro, Financeiro, Faturação (AGT), Apólices, Suporte, Operação da Plataforma.
13 | Sprint 2 — Segurança & Controlo de Acesso | Convite e gestão de Administradores do Sistema (assessores) | Concluído | — | Nunca cria um Super Admin por convite — exige pelo menos uma área.
14 | Sprint 2 — Segurança & Controlo de Acesso | Ecrã de Permissões (bloquear/desbloquear qualquer conta da plataforma) | Concluído | — | —
15 | Sprint 3 — Suporte & Confiança | Chat de Suporte em tempo real (fila, atribuição, transferência, resolução) | Concluído | — | Socket.IO autenticado, salas por conversa.
16 | Sprint 3 — Suporte & Confiança | Chat Comercial entre Comprador e Fornecedor | Concluído | — | Com ou sem contexto (cotação/PO/contrato).
17 | Sprint 3 — Suporte & Confiança | Motor de Trust & Safety (deteção de tentativa de negociar fora da plataforma) | Concluído | — | 6 sinais ponderados; acesso do Suporte a conversa sinalizada é sempre auditado.
18 | Sprint 3 — Suporte & Confiança | Central de Ajuda (FAQ, canais de contacto, estado do sistema) | Concluído | — | —
19 | Sprint 3 — Suporte & Confiança | Sistema de Feedback e Avaliações (submissão, moderação, parede pública) | Concluído | — | Alvo sempre validado contra o histórico real da empresa.
20 | Sprint 4 — Ordens de Compra | Timeline auditável por ordem de compra (histórico completo de eventos) | Concluído | — | Reaproveita o próprio trilho de auditoria.
21 | Sprint 4 — Ordens de Compra | Notificações completas de todo o ciclo (criação → conclusão) | Concluído | — | Antes faltavam avisos em vários passos intermédios.
22 | Sprint 4 — Ordens de Compra | Estado intermédio "Aguardando Pagamento" entre aceite e pagamento | Concluído | — | Estado do enum que existia mas nunca era usado.
23 | Sprint 5 — Subscrições & Pagamentos | Planos BASE / CORE / PRO com regras por dimensão de empresa (MPME) | Concluído | — | —
24 | Sprint 5 — Subscrições & Pagamentos | Ciclo de vida da subscrição: grace period, avisos escalonados, restrição de funcionalidades | Concluído | — | Nunca restringe dados/histórico — só funcionalidades premium.
25 | Sprint 5 — Subscrições & Pagamentos | Pagamento da subscrição por transferência bancária manual | Concluído | — | Todos os planos, incl. PRO — confirmação humana do Admin do Sistema.
26 | Sprint 5 — Subscrições & Pagamentos | Pagamento automático da subscrição via EMIS/Multicaixa Express | Concluído | — | Planos BASE/CORE. Recusa-se a simular sucesso sem credenciais reais.
27 | Sprint 5 — Subscrições & Pagamentos | Pagamento automático via PayPay, BAI, BFA, Standard Bank Angola (infraestrutura) | Concluído | — | Adaptador genérico honesto — forma provável, por confirmar contra documentação real.
28 | Sprint 5 — Subscrições & Pagamentos | Conciliação bancária automática (referência única por fatura) | Concluído | — | Nunca assume pagamento na dúvida — exige referência + valor + moeda exatos.
29 | Sprint 5 — Subscrições & Pagamentos | Taxa de serviço da plataforma (cálculo automático por transação) | Concluído | — | Fixo até ao limiar, percentual acima.
30 | Sprint 5 — Subscrições & Pagamentos | Credenciais reais EMIS/Multicaixa Express | Pendente | Alta | Depende de contrato comercial com a EMIS.
31 | Sprint 5 — Subscrições & Pagamentos | Credenciais reais PayPay | Pendente | Média | Sem documentação pública da API — depende de acesso direto ao fornecedor.
32 | Sprint 5 — Subscrições & Pagamentos | Credenciais reais BAI | Pendente | Média | Idem.
33 | Sprint 5 — Subscrições & Pagamentos | Credenciais reais BFA | Pendente | Média | Idem.
34 | Sprint 5 — Subscrições & Pagamentos | Credenciais reais Standard Bank Angola | Pendente | Média | Idem.
35 | Sprint 6 — Faturação & Fiscalidade (AGT) | Faturação certificada com série e cadeia de integridade por fornecedor | Concluído | — | Substituiu uma série global única.
36 | Sprint 6 — Faturação & Fiscalidade (AGT) | Notas de Crédito (documento fiscal com série e cadeia próprias) | Concluído | — | Emitidas só pelo fornecedor; valor nunca excede o saldo por creditar.
37 | Sprint 6 — Faturação & Fiscalidade (AGT) | Linhas de fatura com impostos discriminados (InvoiceLine) | Concluído | — | Espelha o modelo oficial impresso da AGT (colunas IEC/IVA/Iselo).
38 | Sprint 6 — Faturação & Fiscalidade (AGT) | Recibo como documento fiscal certificado (série e cadeia próprias) | Concluído | — | —
39 | Sprint 6 — Faturação & Fiscalidade (AGT) | Formato do número de documento conforme o exemplo oficial da AGT | Concluído | — | "série.ano/0000001".
40 | Sprint 6 — Faturação & Fiscalidade (AGT) | Data de adesão à faturação eletrónica por empresa | Concluído | — | Documentos anteriores à data são recusados.
41 | Sprint 6 — Faturação & Fiscalidade (AGT) | Exportação SAF-T com linhas por fatura | Concluído | — | Corrigiu uma lacuna pré-existente (faltavam elementos <Line>).
42 | Sprint 6 — Faturação & Fiscalidade (AGT) | Verificação de integridade da cadeia de faturação | Concluído | — | Deteta buracos na numeração e documentos alterados.
43 | Sprint 6 — Faturação & Fiscalidade (AGT) | Ligação real à AGT (assinatura JWS/RS256, submissão em rede) | Pendente | Alta | Depende do certificado do programa e credenciais oficiais da AGT.
44 | Sprint 6 — Faturação & Fiscalidade (AGT) | Notas de crédito por linha (hoje só por valor único) | Pendente | Baixa | Decisão de produto em aberto — mudaria o próprio fluxo de crédito.
45 | Sprint 6 — Faturação & Fiscalidade (AGT) | Fluxo de anulação de documento fiscal (motivo codificado) | Pendente | Baixa | Não existe nenhum fluxo de anulação hoje.
46 | Sprint 6 — Faturação & Fiscalidade (AGT) | Isenções de IVA reais, taxa reduzida, IEC, Imposto de Selo | Pendente | Baixa | Estrutura de dados pronta; sempre a zero — nenhuma transação real os aciona hoje.
47 | Sprint 6 — Faturação & Fiscalidade (AGT) | CAE por linha, multi-estabelecimento, regime de contingência | Pendente | Baixa | Fora do âmbito atual — exige ligação real à AGT.
48 | Sprint 7 — Página Institucional & Marketing | Homepage corporativa pública com identidade de marca | Concluído | — | Hero, estatísticas, setores, rede humana, FAQ.
49 | Sprint 7 — Página Institucional & Marketing | Estatísticas públicas da plataforma (dados reais, não fictícios) | Concluído | — | Endpoint público + secção na homepage.
50 | Sprint 7 — Página Institucional & Marketing | Vídeo de demonstração e navegação institucional | Concluído | — | Parcerias, Notícias, Carreiras, Recursos, Termos, Privacidade.
51 | Sprint 7 — Página Institucional & Marketing | Internacionalização completa (Português, Inglês, Francês) | Concluído | — | 0 chaves em falta em EN/FR.
52 | Sprint 7 — Página Institucional & Marketing | Programa Supplier Development (candidatura pública e acompanhamento) | Concluído | — | Aprovação cria a empresa + convite de fundação automaticamente.
53 | Sprint 8 — Documentação | Manual do Utilizador KIXIMA (.docx) | Concluído | — | 23 capítulos — todas as personas e transações.
54 | Sprint 8 — Documentação | Guia Visual do Utilizador (.docx, captura de ecrã por página) | Concluído | — | 75 páginas cobertas, organizadas por perfil.
55 | Sprint 8 — Documentação | Guia de Ambiente de Teste (AMBIENTE_TESTE.md) | Concluído | — | Infraestrutura isolada para piloto com até 50 utilizadores.
56 | Sprint 8 — Documentação | Product Backlog único, por Sprint, com progresso (este ficheiro) | Concluído | — | —
57 | Sprint 9 — Ambiente de Teste & Lançamento | Infraestrutura do ambiente de teste (Supabase + Render "kixima-teste", isolados da produção) | Concluído | — | —
58 | Sprint 9 — Ambiente de Teste & Lançamento | Ligação estável à base de dados do ambiente de teste | Concluído | — | Resolvido: erro de prepared statement do pooler de transação — corrigido usando o pooler de sessão (porta 5432).
59 | Sprint 9 — Ambiente de Teste & Lançamento | Criar a conta do Administrador do Sistema no ambiente de teste | Concluído | — | Criada via Shell do Render depois de corrigir a DATABASE_URL para o pooler de sessão (porta 5432).
60 | Sprint 9 — Ambiente de Teste & Lançamento | Envio de email real a funcionar (Brevo) no ambiente de teste | Concluído | — | Confirmado: convites e recuperação de senha já chegam aos destinatários.
61 | Sprint 9 — Ambiente de Teste & Lançamento | Armazenamento persistente de imagens (Supabase Storage / S3) | Concluído | — | Bucket product-images criado e ligado via STORAGE_PROVIDER=s3 no Render.
62 | Sprint 9 — Ambiente de Teste & Lançamento | Bucket privado e cópia de segurança automática agendada | Concluído | — | Bucket kixima-backups (privado) criado; "Fazer cópia agora" confirmado com sucesso na Prontidão.
63 | Sprint 9 — Ambiente de Teste & Lançamento | Ensaio de restauro de uma cópia de segurança | Concluído | — | npm run backup:restore-test — restauro fiel, 22 linhas repostas, 0 divergências.
64 | Sprint 9 — Ambiente de Teste & Lançamento | Piloto com até 50 utilizadores reais | Em Curso | Alta | Primeiros utilizadores reais já convidados; falta completar até aos 50.
65 | Sprint 9 — Ambiente de Teste & Lançamento | Data-limite para 2FA obrigatória (MFA_ENFORCE_FROM) | Em Curso | Média | Data acordada: 2026-09-14. Falta definir a variável no Render para produzir efeito.
66 | Sprint 9 — Ambiente de Teste & Lançamento | Conta bancária das subscrições (KIXIMA_BANCO_IBAN) | Pendente | Alta | Adiado a pedido do utilizador — dados bancários ainda por definir. Retomar antes do lançamento real.
67 | Sprint 9 — Ambiente de Teste & Lançamento | NIF da KIXIMA e certificado do programa junto da AGT | Pendente | Alta | Adiado a pedido do utilizador — processo administrativo/regulatório junto da AGT, ainda por iniciar ou confirmar.
68 | Sprint 9 — Ambiente de Teste & Lançamento | Série de faturação certificada por cada fornecedor real | Pendente | Média | Tarefa recorrente (não de configuração única): atribuir ao aprovar cada novo fornecedor. Ambiente ainda vazio — sem fornecedores reais aprovados.
69 | Sprint 9 — Ambiente de Teste & Lançamento | Domínio próprio (ex.: app.kixima.co.ao) | Pendente | Baixa | Opcional — atualizar APP_URL depois de ligado.
70 | Sprint 9 — Ambiente de Teste & Lançamento | Rastreio de erros em produção (Sentry) | Pendente | Baixa | Opcional, recomendado antes de abrir a operadoras.